УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ

2015 – 2020.

Сенат  Универзитета у Крагујевцу је, на основу чланова 18. и 104. Статута Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној ______ 2015. године, на основу Стратегије интернационализације 2015-2020., а у складу са циљем четири усвојио:

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА

2015 – 2020.

УВОД

Стратегијом интернационализације, коју је усвојио Сенат  Универзитета у Крагујевцу на седници одржаној ______ 2015. године, предвиђено је да ће се Акционим планом за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план), одредити конкретне активности које ће се спроводити у сврху примене ове Стратегије.

Акциони план представља скуп конкретних активности којима се планира реализација основних циљева предвиђених Стратегијом. Акциони план доноси се за цео период важења Стратегије.

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ

Активности из овог акционог плана спроводиће Универзитет у Крагујевцу у оквиру својих надлежности, као и други наведени органи и службе. За успешно спровођење предвиђених активности одговоран је Одбор за интернационализацију.

Председник Одбора за интернационализацију доставља Ректорском колегијуму  и Сенату годишњи извештај о реализацији активности предвићених Стратегијом, односно Акционим планом. Извештај ће се састојати од наративног и табеларног дела, којима ће бити описане остварене активности и представљени постигнути резултати.

Одбор за интернационализацију ће једном годишње организовази оцењивање спровођења Акционог плана. По истеку Акционог плана, оцењивањем ће бити обухваћени и утицаји које је спровођење Акционог плана имало.

Одбор за интернационализацију ће имати обавезу да, у погледу активности чије се спровођење не буде одвијало у скаду са Акционим планом, Ректорском колегијуму  и Сенату достави образложење и предложи мере за превазилажење потешкоћа. Ове мере могу укључивати и одговарајуће кориговање и прилагођавање Акционог плана.

ФИНАНСИРАЊЕ

Активности из Акционог плана се финансирају из средстава Универзитета у Крагујевцу.

| ОПШТИ ЦИЉ | I УНАПРЕЂЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА (ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КОД КУЋЕ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 1.1 Унапређење постојећих и развој нових студијских програма на енглеском или другим страним језицима који ће обогатити академску понуду Универзитета, како за домаће, тако и за стране студенте |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | КОРАЦИ | РЕЗУЛТАТ | ИНДИКАТОР ПРАЋЕЊА НАПРЕТКА | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Анализа тренутног стања и академске понуде факултета у саставу Универзитета | - Сакупљање информација од факултета о предметима који би могли бити понуђени страним студентима (енглески и други страни језици), како би им се омогућило да у оквиру размене остваре између 20 и 30 ЕСПБ - Сакупљање информација о студијским програмима које би факултети могли да понуде на енглеском или другом страном језику | - Припремљене 5.2 табеле (образац за опис предмета који је саставни део докумената за акредитацију студ. програма) на енглеском или другом страном језику и додавање истих у Каталог предмета - Припремање пакета информација о студијском програму који се реализује на енглеском или другом страном језику | - Повећање броја предмета који се могу понудити страним студентима на Универзитету у Крагујевцу - Повећање броја студијских програма који се нуде на страном језику | - Институционални Еразмус + координатор - Факултетски Еразмус + координатори - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за Међународну сарадњу - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Акредитација студијских програма на енглеском или другом страном језику на вишим нивоима студија (Master, PhD) | - Обезбеђивање услова да се студијски програм акредитује на страном језику - Припрема документације за Акредитациону комисију | - Акредитовани студијски програм на страном језику | - Повећан број акредитованих студијских програма на страном језику | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу - МПНТР - КАПК |
| Развој заједничких студијских програма у сарадњи са страним партнерима (Joint and/or double degree) | - Обезбеђење административно-правног оквира за креирање заједничких студијских програма - Идентификовање потенцијалних партнера за креирање заједничких студијских програма - Акредитација заједничких програма | - Израда и усвајање Правилника за креирање заједничких студијских програма - Акредитација заједничког програма | - Повећан број акредитованих заједничких студијских програма | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу - МПНТР - КАПК |
| Заједничко менторство на нивоу докторских студија | - Развој административно-правног оквира за омогућавање заједничког менторства - Идентификовање потенцијалних партнера за креирање заједничког менторства | - Израда и усвајање Правилника о заједничком менторству - Направљена мрежа партнера за заједничко менторство по научним областима | - Повећање броја доктората коју су реализовани кроз заједничко менторство - Повећана мобилност докторанада - Успостављена сарадња између домаћих и страних истраживачких група | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу - Стране високо школске установе |

| ОПШТИ ЦИЉ | I УНАПРЕЂЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА (ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА КОД КУЋЕ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 1.2 Пружање подршке за унапређење језичких вештина (енглески и други страни језици) студената, наставног и ненаставног особља, којима се обезбеђује активно учешће у процесима интернационализације Универзитета |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | КОРАЦИ | РЕЗУЛТАТ | ИНДИКАТОР ПРАЋЕЊА НАПРЕТКА | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Унапређење језичких вештина студената, наставног и ненаставног особља | - Креирање и спровођење курсева енглеског језика за наставни кадар у циљу подизања капацитета за спровођење наставе на енглеском језику - Курсеви енглеског за ненаставно особље - Повећан број часова енглеског језика у склопу редовних студија, како би се унапредиле језичке вештине студената или обезбеђење курсева енглеског језика за студенте - Увођене наставе енглеског језика на нивоу докторских студија | - Унапређене језичке вештине наставника, студената и административног особља - Додатно јачање капацитета Универзитета узимајући у обзир да се подмладак наставног кадра најчешће бира из редова докторанада Универзитета - Додатна предност јесте пружање подршке докторандима да активније учествују у међународним конференцијама, пројектима, објављивању научних радова у страним часописима и сл. | - Повећан број предмета који се нуде на енглеском језику - Повећан број студената који су током студија остварили мобилност - Повећан број наставног и ненаставног особља који су остварили мобилност - Повећано учешће докторанада на међународним конференцијама и повећан број публикација на страном језику | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу - Центар за стране језике (ФИЛУМ) |
| ОПШТИ ЦИЉ | II ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТИ (СТУДЕНТИ, ИСТРАЖИВАЧИ, НАСТАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ) |  |  |  |
| ЦИЉ | 2.1 Правно-административна припрема за пуно учешће у програмима кредитне мобилности Еразмус +, будућих програма Европске комисије за област високог образовања и других програма мобилности |  |  |  |
| АКТИВНОСТ | КОРАЦИ | РЕЗУЛТАТ | ИНДИКАТОР ПРАЋЕЊА НАПРЕТКА | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Регулисање процеса признавања академских резултата током мобилности | - Допуна и унапређење Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ у складу са изменама које доноси Еразмус + - Дефинисање процедура за закључивање уговора о учењу - Дефинисање механизама за признавање академских резултата током мобилности и праћење истих | - Усвојене измене и допуне Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ и примена његових одредби од стране свих чланица Универзитета у Крагујевцу - Јасно дефинисане процедуре као и права и обавезе свих учесника мобилности | - Квалитетно реализована мобилност студената уз потпуно признавање резултата које је студент постигао током мобилности | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу - Еразмус + координатори |
| Развој пратећих докумената за мобилност студената | - Креирање модела докумената: Пријавни формулар за мобилност, предлог плана студија, формулари за евалуацију студената, језичка потврда, двојезична листа положених испита | - Олакшана администрација и реализација мобилности применом усвојених модела докумената од стране свих чланица - Издавање двојезичне листе положених испита страним студентима који су били на размени на Универзитету у Крагујевцу | - Ефикасна администрација конкурса за мобилност студената | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу - Еразмус + координатори |
| Дефинисање процедура и механизама имплементације мобилности и обезбеђивање услова за добијање Еразмус повеље (Erasmus Charter for Higher Education) | - Сарадња Еразмус + координатора на свим факултетима и координатора на Универзитету, у циљу што ефикасније координације активности на нивоу факултета и Универзитета | - Успостављање јасно дефинисаних и ефикасних процедура за издавање студентске визе - Пријављивање страних студената, пријем, смештај, осигурање - Доступност студентских садржаја – менза, библиотека, спортска и културна дешавања и сл., у циљу интеграције страних студената у окружење | - Ефикасна администрација за мобилност студената (повратне информације факултета) | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу - Еразмус + координатори |
| Дефинисање процедура ангажовања гостујућих предавача и долазних наставника (програми мобилности) на Универзитету и повећање броја истих | - Дефинисане процедуре - Усвојен правилник за гостујуће предаваче - Координација и сарадња са Еразмус + координаторима на свим факултетима и координатора на Универзитету, у циљу што ефикаснијег спровођења активности (предавања гостујућих предавача и долазних наставника кроз програме мобилности) на нивоу факултета и Универзитета | - Олакшана администрација и реализација мобилности применом усвојених модела докумената од стране свих чланица - Пријављивање страних предавача, пријем, смештај, осигурање и омогућавање доступности свих релевантних информација за гостујуће предаваче и долазне наставнике (програми мобилности) - Усвојен правилник за гостујуће предаваче и долазне наставнике (програми мобилности) | - Ефикасна администрација за ангажовање гостујућих предавача и долазних наставника (програми мобилности) на Универзитету - Повећање броја гостујућих предавача и долазних наставника (програми мобилности) на Универзитету | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу - Еразмус + координатори |
| Израда детаљног Водича за стране студенте | - Израда водича са информацијама о процедури уписа, пријаве боравка, информацијама о визи и осигурању, - Израда каталога студијских програма који су доступни страним студентима за студије на Универзитету у Крагујевцу на енглеском језику | - Израђен водич са информацијама за стране студенте - Израђен каталог студијских програма на страном језику | - Повећан број реализованих мобилности страних студената и повратне информације о квалитету информација које су потребне истим | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу - Еразмус + координатори |
| Софтвер за администрацију програма мобилности | - Преглед постојећих ресурса - Адаптирање постојећих ресурса, израда и/или набавка софтвера за администрирање програма мобилности - Прикупљање и сортирање релевантних информација - Унос података у софтвер | - Израђен софтвер за администрацију програма мобилности - база података која обухвата податке о броју долазне/одлазне мобилност - Олакшано годишње извештавање о реализованим мобилностима (сакупљања статистичких података и индикатора напретка у процесу интернационализације Универзитета) | - Све релевантне информације за мобилност су доступне и сачуване у електронској бази - Редовно ажурирана база података и редовно годишње извештавање | - Универзитет у Крагујевцу, Информатички центар Универзитета у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу, Еразмус + координатори |

| ОПШТИ ЦИЉ | II ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТИ (СТУДЕНТИ, ИСТРАЖИВАЧИ, НАСТАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 2.2 Подизање нивоа сарадње са страним високошколским институцијама са којима Универзитет у Крагујевцу већ има потписане уговоре о сарадњи |  |  |
| АКТИВНОСТ | РЕЗУЛТАТ | ИНДИКАТОР ПРАЋЕЊА НАПРЕТКА | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Ревизија постојећих Уговора о академској сарадњи са страним високошколским институцијама | - Урађена ревизија постојећих Уговора о академској сарадњи са страним високошколским институцијама - Идентификовани могући партнери за даљу и ефикаснију сарадњу у домену размене студената и наставника - Измене и допуне постојећих Уговора након идентификовања могућих партнера за даљу и ефикаснију сарадњу | - Повећан број активираних Уговора са којима је потписан Уговор о академској сарадњи - Унапређена размена студената и наставника са страним високошколским институцијама са којима је потписан Уговор о академској сарадњи | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Стратешки приступ одабиру потенцијалних партнерских институција за нове видове сарадње | - Идентификовани партнери и нови видови сарадње - Потписан Уговор о академској сарадњи са универзитетима из окружења где не постоји језичка баријера - Потписан Уговор о академској сарадњи са универзитетима на којима се изучава славистика, односно србистика - Коришћење предности Универзитета у Крагујевцу који је тренутно једини Универзитет у земљи који реализује докторске академске студије српског језика и књижевности кроз повећање броја страних студената | - Повећан број потписаних Уговора о академској сарадњи са универзитетима из окружења - Повећан број потписаних Уговора о академској сарадњи са универзитетима на којима се изучава славистика, односно србистика - Повећан број страних студената на докторским академским студијама српског језика и књижевности | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу |

| ОПШТИ ЦИЉ | II ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТИ (СТУДЕНТИ, ИСТРАЖИВАЧИ, НАСТАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 2.3 Оснивање Алумни клуба Универзитета у Крагујевцу |  |  |
| АКТИВНОСТИ | РЕЗУЛТАТ | ИНДИКАТОР ПРАЋЕЊА НАПРЕТКА | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Дефинисање механизама за успостављање контакта са бившим студентима и истраживачима Универзитета у Крагујевцу (LinkedIn професионална мрежа) | - Успостављен систем претраге и начин контактирања са алумнистима - Развијен упитник и приступни формулар за регистрацију у Алумни базу | - Успешно успостављен контакт - Повећан број регистрованих алумниста | - Универзитет у Крагујевцу, Универзитетски информатички центар - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Дефинисање програма за алуминисте Универзитета у Крагујевцу | - Алумнисти као гостујући предавачи (у настави, на међународним конференцијама које организује Универзитет и др.) - Успостављена међународна истраживачка сарадња са истраживачима на Универзитету у Крагујевцу - Повезивање младих истраживача на Универзитету са алумнистима - Алумнисти као неформални амбасадори Универзитета у Крагујевцу | - Повећан број гостујућих алумниста-предавача - Повећано учешће алумниста на конференцијама Универзитета - Повећан број истраживачких пројеката у којима учествују алумнисти - Успостављена сарадња са високошколским/истраживачким институцијама на којима су алумнисти ангажовани | - Универзитет у Крагујевцу, Универзитетски информатички центар - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Формирање електронске базе алумниста | - Креирана база, доступна на сајту Универзитета у Крагујевцу (српска и енглеска верзија) | - Повећање броја регистрованих алумниста | - Универзитет у Крагујевцу, Универзитетски информатички центар |

| ОПШТИ ЦИЉ | II ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ДОЛАЗНЕ И ОДЛАЗНЕ МОБИЛНОСТИ (СТУДЕНТИ, ИСТРАЖИВАЧИ, НАСТАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 2.4 Подизање нивоа видљивости академске понуде Универзитета у циљу привлачења страних студената, наставника и истраживача |  |  |
| АКТИВНОСТ | РЕЗУЛТАТ | ИНДИКАТОР ПРАЋЕЊА НАПРЕТКА | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Унапређење интернет презентације Универзитета и факултета | - Доступне сервисне информације за стране студенте преко интернет презентације Универзитета - Ажуриране информације о академској понуди за стране студенте - Унапређена интернет презентација Универзитета и факултета (доступне информације на енглеском језику) | - Повећан број посета интернет странице Универзитета - Све релевантне информације су доступне на интернет порталу Универзитета на енглеском језику - Позитивне повратне информације од стране страних студената, наставника и истраживача | - Универзитет у Крагујевцу, Универзитетски информатички центар - Факултети Универзитета у Крагујевцу - Еразмус + координатори |
| Организовање летњих и зимских школа са међународним учесницима | - Организоване летње и зимске школе са страним студентима и професорима - Додатан бенефит је промоција Универзитета у Крагујевцу | - Повећан број страних студената који учествују на летњим и зимским школама - Повећан број страних предавача који учествују на летњим и зимским школама | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Представљање Универзитета на међународним сајмовима образовања | - Учествовање на релевантним међународним сајмовима образовања у земљи и иностранству - Унапређена мрежа контаката међународних партнера | - Повећан број учествовања на међународним сајмовима образовања - Повећана мрежа контаката међународних партнера | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Чланство у релевантним европским и светским универзитетским мрежама | - Универзитет у Крагујевцу је члан релевантних европских и светских универзитетских мрежа | - Активно чланство у релевантним европским и светским универзитетским мрежама | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу |

| ОПШТИ ЦИЉ | III УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА СТРАНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА И ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА, ПРИВРЕДОМ И ДРУГИМ ПАРТНЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КРОЗ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 3.1 Aдминистративно-правнa припрема ради обезбеђивања услова за веће учешће у програмима финансирања међународних пројеката у оквиру програма Ерасмус +, Хоризонт 2020 и других програма |  |  |
| АКТИВНОСТ | РЕЗУЛТАТ | ИНДИКАТОР ПРАЋЕЊА НАПРЕТКА | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Допуна и унапређење Правилника реализације међународних пројеката којима руководи или чији је координатор Универзитет у Крагујевцу, у складу са изменама које доносе програми Хоризонт 2020, Еразмус + и други програми за финансирање међународних пројеката | - Усвојене измене и допуне Правилника реализације међународних пројеката којима руководи или чији је координатор Универзитет у Крагујевцу | - Ефикасна реализација међународних пројеката у складу са Правилником - Ефикасна администрација међународних пројеката | - Универзитет у Крагујевцу, Канцеларија за међународне пројекте, Одељење за правне и опште послове, Одељење за економију и финансије - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Дефинисање институционалних процедура пријаве међународних пројеката у оквиру програма Хоризонт 2020, Еразмус + и других програма за финансирање међународних пројеката | - Јасно дефинисане предпријавне процедуре за пројектне предлоге чији је носилац / партнер Универзитет у Крагујевцу | - Унапређена комуникација и координација (подносиоци пријаве - Ректорат) - Олакшана администрација у процесу предпријаве | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Канцеларија за међународне пројекте - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Дефинисање процедура ангажовања истраживача на Универзитету у Крагујевцу у оквиру међународних пројеката * погледати The Code of Conduct for the recruitment of researchers и The European Charter for Researchers | - Дефинисане процедуре ангажовања истраживача на међународним пројектима Универзитета у складу са европском праксом - Универзитет је носилац HRS4R ознаке | - Повећана атрактивност и видљивост Универзитета у Крагујевцу и његових истраживачких капацитета - Повећано ангажовање страних истраживача | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Канцеларија за међународне пројекте, Одељење за правне и опште послове, Одељење за економију и финансије - Факултети Универзитета у Крагујевцу |

| ОПШТИ ЦИЉ | III УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА СТРАНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА И ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА, ПРИВРЕДОМ И ДРУГИМ ПАРТНЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КРОЗ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 3.2 Повећање учешћа у међународним пројектима и унапређење сарадње са страним универзитетима, истраживачким институцијама, привредом и другим партнерским институцијама у различитим областима науке, образовања, истраживања, иновација |  |  |
| АКТИВНОСТ | РЕЗУЛТАТ | ИНДИКАТОР ПРАЋЕЊА НАПРЕТКА | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| - Редовно праћење и информисање академске заједнице о могућностима пријаве међународних пројеката - Институционална подршка у процесу апликације и имплементације међународних пројеката - Јачање капацитета кроз омогућавање релевантних обука - Стратешки приступ у одабиру партнерских институција | - Повећано учешће у међународним пројектима кроз Хоризонт 2020, Еразмус + и друге програме - Унапређење институционалних капацитета и ресурса, научног истраживања, образовног процеса, мобилности истраживача, наставног и ненаставног особља кроз финансирање међународних пројеката - Активирана нова и интензивирана постојећа сарадња са страним универзитетима, истраживачким институцијама, привредом и другим партнерским институцијама у различитим областима науке, образовања, истраживања, иновација и друго | - Повећан број међународних пројеката чији је носилац или партнер Универзитет у Крагујевцу - Повећана мобилност истраживача, наставног и ненаставног особља, број студијских програма унапређених или развијених самостално или у сарадњи са партнерским институцијама (заједнички студијски програми) | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Канцеларија за међународне пројекте, Одељење за правне и опште послове, Одељење за економију и финансије - Факултети Универзитета у Крагујевцу |

| ОПШТИ ЦИЉ | III УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА СТРАНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА И ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА, ПРИВРЕДОМ И ДРУГИМ ПАРТНЕРСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КРОЗ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОЈЕКТЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 3.3 Повећање видљивости истраживачких капацитета и постигнутих резултата Универзитета у Крагујевцу на националном и међународном нивоу |  |  |  |
| НАЗИВ АКЦИЈЕ | КОРАЦИ | РЕЗУЛТАТ | ИНДИКАТОР ПРАЋЕЊА НАПРЕТКА | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Креирање оnline базе истраживача и истраживачких капацитета Универзитета | - Прикупљање свих релевантних информација од стране Универзитета и факултета - Припрема и сортирање информација по категоријама - Дизајн и тестирање базе | - Креирана оnline база истраживача и истраживачких капацитета Универзитета | - Број посета оnline базе | - Универзитет у Крагујевцу, Универзитетски рачунарски центар - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Платформа за управљање пројектима | - Коришћење постојећих ресурса (софтвера за управљање и праћење пројектима) за пројекте на којима учествује Универзитет у Крагујевцу и факултети у његовом саставу | - Олакшана имплементација пројеката, комуникација са партнерским институцијама, припрема документације за извештавање итд. | - Ефикасна платформа | - Универзитет у Крагујевцу, Универзитетски рачунарски центар, Одељење за међународну сарадњу, Канцеларија за међународне пројекте, Одељење за правне и опште послове, Одељење за економију и финансије - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Промоција резултата пројеката | - Прикупљање свих резултата пројеката Универзитета и факултета - Додавање релевантног садржаја на интернет страницу Универзитета - Креирање и штампање брошура - Учешће на сајмовима високог образовања и представљање пројектних резултата - Дисеминација пројектних резултата кроз партнерску мрежу | - Универзитет у Крагујевцу препознат као квалитетан и поуздан партнер | - Повећан број међународних пројеката | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Канцеларија за међународне пројекте - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Чланство у релевантним европским и светским универзитетским мрежама | - Идентификовање релевантних мрежа и приступање чланству - Редовно ажурирање података о Универзитету на интернет презентацијама мрежа | - Универзитет у Крагујевцу је члан релевантних европских и светских универзитетских мрежа | - Повећана видљивост Универзитета - Повећан број партнерских институција (успостављени контакти кроз мреже) | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Рангирање Универзитета у Крагујевцу на релевантним међународним ранг листама * Погледати: Academic Ranking of World Universities (Shanghai ranking list), the QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, U-Multirank | - Анализа индикатора за праћење успешности Универзитета - Прикупљање релевантних података од свих чланица Универзитета - Успостављање механизма за редовно сакупљање и обраду података - Редовно праћење листа и услова рангирања - Обавезна афилијација при објави научних радова - Нормативно уређивање обавезе афилијације | - Унапређени резултати Универзитета у Крагујевцу по категоријама које се користе као индикатори - Универзитет рангиран на релевантним листама | - Повећан напредак по свим категоријама (као што су успешност студирања, број страних студената, број страних наставника, број студијских програма на страном језику, патенти итд.) | - Универзитет у Крагујевцу - Факултети Универзитета у Крагујевцу |

| ОПШТИ ЦИЉ | IV ПОСВЕЋЕНОСТ УНИВЕРЗИТЕТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 4.2 Дефинисање и успостављање јединственог мониторинг система процеса спровођења Стратегије интернационализације и редовно извештавање о постигнутим резултатима |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | РЕЗУЛТАТ | НОСИОЦИ |
| Формирање Одбора за интернационализацију Универзитета |  | - Формиран Одбор за интернационализацију Универзитета | - Универзитет у Крагујевцу |
| Дефинисање механизама за праћење реализације Стратегије интернационализације, односно за спровођење Акционог плана |  | - Именовање Одељења за међународну сарадњу за административно-стручну службу Одбора - Дефинисани механизми сакупљања релевантних података од чланица Универзитета - Годишње извештавање о реализованим активностима које су предвиђене Стратегијом/акционим плановима - Извештај се подноси председнику Одбора, који исти доставља Ректорском колегијуму и Сенату | - Универзитет у Крагујевцу, Одељење за међународну сарадњу, Одбор за интернационализацију Универзитета - Факултети Универзитета у Крагујевцу |
| Давање стручног мишљења у циљу обезбеђења квалитета спровођења Стратегије и Акционог плана |  | - Председник Одбора уз извештај даје могуће предлоге за унапређење активности - Одбор за интернационализацију Универзитета даваће стручно мишљење о сарадњи са другим универзитетима, склапању међународних споразума и приоритета (приоритети међународне сарадње – регионалне платформе, тематске мреже, институционална партнерства) | - Одбор за интернационализацију Универзитета |

| ОПШТИ ЦИЉ | IV ПОСВЕЋЕНОСТ УНИВЕРЗИТЕТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 4.3 Повећање капацитета Универзитета у Крагујевцу који ће омогућити реализацију Акционог плана и квалитетно спровођење Стратегије |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | РЕЗУЛТАТ | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Располагање постојећом опремом и набавка нове опреме у функцији јачања капацитета за спровођење Стратегије интернационализације Универзитета у Крагујевцу |  | - Обезбеђивање адекватне опреме (учионица, лабораторија, Универзитетска библиотека и др.) | - Универзитет у Крагујевцу - Одбор за интернационализацију Универзитета |
| Израда правних механизама за обезбеђење капацитета Универзитета за привлачење страних истраживача (смештајни капацитети, опрема и др.) |  | - Усвојен Правилник - Уговори Универзитета - Успостављени механизми пружања услуга | - Универзитет у Крагујевцу - Одбор за интернационализацију Универзитета |

| ОПШТИ ЦИЉ | IV ПОСВЕЋЕНОСТ УНИВЕРЗИТЕТА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉ | 4.4 Обезбеђивање одговарајућих финансијских средстава који ће омогућити несметану реализацију Акционог плана и квалитетно спровођење Стратегије |  |  |
| АКТИВНОСТ |  | РЕЗУЛТАТ | НОСИОЦИ АКЦИЈА |
| Разрада механизама за обезбеђење средстава за финансирање активности предвиђених Стратегијом, односно Акционим планом |  | - Обезбеђивање средстава за финансирање активности предвиђених Стратегијом, односно Акционим планом која су под надзором Одбора за интернационализацију Универзитета | - Универзитет у Крагујевцу - Одбор за интернационализацију Универзитета |